Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное Государственное  Бюджетное Образовательное Учреждение

высшего образования

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

_________________

«27»апреля2024 г.

М.П.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  В Профессиональной Деятельности»

(наименование учебной дисциплины/практики)

Направление подготовки/специальность  35.04.04 Агрономия

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Квалификация выпускника: магистр

(квалификация выпускника)

Макеевка – 2024

Фонд оценочных средств для контроля знаний обучающихся по учебной дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» по направлению подготовки \ специальности 35.04.04 Агрономия

Разработчик(и)                          _________________     О.А. Удалых

(подпись)                                           (ИОФ)

Фонд оценочных средств обсужден на заседании ПМК кафедры ________________, протокол №___ от «___» _____________20__года.

Председатель ПМК            _________________               И.Н. Святенко

(подпись)                                           (ИОФ)

Фонд оценочных средств утвержден на заседании кафедры ______________________, протокол №___ от «___» _____________20__года.

Заведующий кафедрой        _________________                    В.И. Веретенников

(подпись)                                           (ИОФ)

Раздел 1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами в профессиональной деятельности»

(наименование учебной дисциплины (модуля), практики)

(паспорт Фонда оценочных средств формируется на основе рабочей программы дисциплины)

1.1. Основные сведения о дисциплине

(сведения соответствуют рабочей программе)

| Наименование показателей | Укрупненная группа, направление подготовки/специальность, профиль, образовательная программа | Характеристика учебной дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очная форма обучения | заочная форма обучения |  |
| Количество зачетных единиц – 4 | Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление | Вариативная дисциплина |  |  |
|  | Направление подготовки/ специальность: 38.04.01 Экономика |  |  |  |
|  | Профиль: Экономика предприятий и организаций, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Семестр |  |  |
| Общее количество часов – 144 |  | _-й |  | 1-й |
|  |  | Лекции |  |  |
| Недельных часов для очной формы обучения: аудиторных –, самостоятельной работы студента – | Образовательная программа высшего профессионального образования – образовательная программа магистра | __ ч. |  | 4 ч. |
|  |  | Практические |  |  |
|  |  | __ ч. |  | 6 ч. |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |
|  |  | __ ч. |  | 134 ч. |
|  |  | Контрольная работа (для заочной ф.о.): + |  |  |
|  |  | Вид контроля: экзамен |  |  |

1.2. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной

«Управление проектами»

(наименование учебной дисциплины/практики)

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
|  | ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ |
| ОПК-5 | способностью совершенствовать организационную структуру управления предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации |
|  | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ |
| ПК-1 | способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений. |
| ПК-7 | способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия |
| ПК-8 | способностью контролировать законность и экономическую целесообразность хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное использование |
| ПК-9 | способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов |
| ПК-10 | способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков |
| ПК-12 | способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную стратегию предприятия |
| ПК-19 | способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их финансирования |
| ПК-20 | способностью принимать участие в формировании инвестиционного портфеля |

1.3. Перечень тем учебной дисциплины

| Шифр темы | Название темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Т 1 | Система управления проектами : цели, функции, структура | 15 |
| Т 2 | Организация управления проектами | 13 |
| Т 3 | Планирование содержания проекта | 13 |
| Т 4 | Планирование проекта во времени | 17 |
| Т 5 | Управление затратами проекта | 16 |
| Т 6 | Контроль выполнения проекта | 16 |
| Т 7 | Управление рисками проектов | 17 |
| Т 8 | Управление качеством выполнения проекта | 12 |
| Т 9 | Формирование и развитие команды проекта | 13 |
| Т 10 | Автоматизация процессов управления проектами | 12 |
| Всего |  | 144 |

1.4. Матрица соответствия тем учебной дисциплины и компетенций

| Шифр компетенции по ГОС ВПО | Шифр темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 |
| ОПК - 5 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| ПК-7 |  |  | + | + |  | + | + | + |  |  |
| ПК-8 | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |
| ПК-9 |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  |
| ПК-10 |  | + |  | + | + | + | + |  |  |  |
| ПК-12 | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| ПК-19 |  |  |  |  | + |  |  | + | + | + |
| ПК-20 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |

1.5.  Соответствие тем дисциплины и контрольно-измерительных материалов

| № темы | ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КАТЕГОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ВИДЫ ЗАДАНИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тестовые задания по теоретическому материалу | Вопросы для устного собеседования | Типовые задания практического характера | Задания для контрольной работы | Реферат | Групповое творческое задание |
|  | Блок А ЗНАНИЕ-ПОНИМАНИЕ |  | Блок Б УМЕНИЕ-ПРИМЕНЕНИЕ |  |  | Блок В ТВОРЧЕСТВО |
| Тема 1 | + | + |  | + | + |  |
| Тема 2 | + | + |  | + | + | + |
| Тема 3 | + | + |  | + | + | + |
| Тема 4 | + | + | + | + | + | + |
| Тема 5 | + | + | + | + | + | + |
| Тема 6 | + | + |  | + | + | + |
| Тема 7 | + | + | + | + | + | + |
| Тема 8 | + | + | + | + | + | + |
| Тема 9 | + | + |  | + | + | + |
| Тема 10 |  | + |  |  | + |  |

(Столбцы с перечнем форм контроля могут изменяться в каждом блоке в зависимости от выбранных видов контроля по конкретной дисциплине).

Раздел 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Блок А

ЗНАНИЕ – ПОНИМАНИЕ

Фонд тестовых заданий по дисциплине

ТЕМА 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА

1. Проектная деятельность сегодня характерна для всех сфер функционирования традиционного промышленного производства, а именно:

а) в маркетинге и исследовательско-конструкторских подразделениях;

б) в производстве и  сбыте;

в) все ответы верны.

2. Под проектом понимается

а) система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их достижения физических объектов (зданий, сооружений, производственных комплексов), технологических процессов; технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению.

б) что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие;

в) это деятельность, при которой материальные, финансовые и человеческие ресурсы организованы для выполнения уникальной работы при ограничении времени и затрат для достижения позитивных изменений, определенных количественными и качественными параметрами;

г) все ответы верны

3. Классификационные признаки проекта: По характеру изменений включают

а) оперативные и стратегические;

б) Краткосрочные, Среднесрочные и Долгосрочные

в) Производственные, Технологические, Финансовые, Исследования и развитие, Маркетинговые, По управлению персоналом, Комбинированные

г) нет правильного ответа

4. Классификационные признаки проекта: По специфике конечного продукта включает

а) Промышленные, Строительные, Транспортные, Образовательные, В сфере торговли, Комплексные

б) Экономические, Организационные, Технические, Социальные, Смешанные

в) Производственные, Технологические, Финансовые, Исследования и развитие, Маркетинговые, По управлению персоналом, Комбинированные

5. Классификационные признаки проекта: По составу и структуре привлеченных организаций включает

а) Промышленные, Строительные, Транспортные, Образовательные, В сфере торговли, Комплексные

б) Экономические, Организационные, Технические, Социальные, Смешанные

в) Однофункциональные, Многофункциональные

6. Проект как система - это

а) совокупность определенных элементов (объектов материального и нематериального характера) и связей между ними, обеспечивающая достижение поставленных целей;

б) это комплекс взаимосвязанных  элементов, рассматриваемых как единое целое;

в) системе присуща некоторая обособленность от других объектов - так называемой внешней среды, - которая основывается на отграничении некоторых объектов, включаемых  в систему.

7. Управление проектом – это

а) совокупность определенных элементов (объектов материального и нематериального характера) и связей между ними, обеспечивающая достижение поставленных целей;

б)

в) процесс управления командой и ресурсами проекта с использованием специальных методов, позволяющим достичь реализации проекта полностью и в установленный срок.

8. Управление проектом состоит из следующих секций:

а) стратегическое управление проектом и оперативное управление проектом;

б) инструментальное управление проектом;

в) ответ а и б;

г) нет правильного ответа.

9. Существует несколько основных варианта схем управления проектами, одна из которых - основная схема, которая характеризуется следующим:

а) Менеджер проекта принимает ответственность за проект в пределах фиксированной сметной цены; обеспечивает управление и координацию этапов проекта по соглашению между ним и участниками проекта в пределах фиксированной цены. В качестве менеджера может выступать фирма, не участвующая в проекте (как правило, подрядная, консалтинговая, реже - инжиниринговая фирма). При этой схеме риск возлагается на подрядчика.

б) Руководитель (менеджер) проекта выступает представителем или агентом заказчика, не несет финансовой ответственности за принимаемые решения. В качестве агента может выступать любая фирма - участник проекта. Ответственность менеджера - координация и управление ходом разработки и реализации проекта. Контрактные отношения - только между агентом и заказчиком. Основное преимущество - объективность менеджмента. Основной недостаток - перенос всего риска на заказчика.

в)  В качестве руководителя проекта выступает проектно-строительная фирма. Ответственность менеджера - в пределах объявленной стоимости проекта. Менеджер обеспечивает, согласно контракту, сдачу объекта проектирования под ключ.

10. Существует несколько основных варианта схем управления проектами, одна из которых - схема расширенного управления, которая характеризуется следующим:

а) Менеджер проекта принимает ответственность за проект в пределах фиксированной сметной цены; обеспечивает управление и координацию этапов проекта по соглашению между ним и участниками проекта в пределах фиксированной цены. В качестве менеджера может выступать фирма, не участвующая в проекте (как правило, подрядная, консалтинговая, реже - инжиниринговая фирма). При этой схеме риск возлагается на подрядчика.

б) Руководитель (менеджер) проекта выступает представителем или агентом заказчика, не несет финансовой ответственности за принимаемые решения. В качестве агента может выступать любая фирма - участник проекта. Ответственность менеджера - координация и управление ходом разработки и реализации проекта. Контрактные отношения - только между агентом и заказчиком. Основное преимущество - объективность менеджмента. Основной недостаток - перенос всего риска на заказчика.

в)  В качестве руководителя проекта выступает проектно-строительная фирма. Ответственность менеджера - в пределах объявленной стоимости проекта. Менеджер обеспечивает, согласно контракту, сдачу объекта проектирования под ключ.

11. Существует несколько основных варианта схема расширенного управления, одна из которых - схема ускоренного строительства ("под ключ"), которая характеризуется следующим:

а) Менеджер проекта принимает ответственность за проект в пределах фиксированной сметной цены; обеспечивает управление и координацию этапов проекта по соглашению между ним и участниками проекта в пределах фиксированной цены. В качестве менеджера может выступать фирма, не участвующая в проекте (как правило, подрядная, консалтинговая, реже - инжиниринговая фирма). При этой схеме риск возлагается на подрядчика.

б)  В качестве руководителя проекта выступает проектно-строительная фирма. Ответственность менеджера - в пределах объявленной стоимости проекта. Менеджер обеспечивает, согласно контракту, сдачу объекта проектирования под ключ.

в) Руководитель (менеджер) проекта выступает представителем или агентом заказчика, не несет финансовой ответственности за принимаемые решения. В качестве агента может выступать любая фирма - участник проекта. Ответственность менеджера - координация и управление ходом разработки и реализации проекта. Контрактные отношения - только между агентом и заказчиком. Основное преимущество - объективность менеджмента. Основной недостаток - перенос всего риска на заказчика.

12. Функции традиционного менеджмента включают:

а) Ответственность за поддержание имиджа предприятия; Неопределенность полномочий. Организационные структуры создаются и действуют в рамках проектного цикла; Основная задача – оптимизация; Успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов;

б) Ответственность за поддержание имиджа предприятия; Полномочия определены организационной структурой, которая достаточно стабильна; Устойчивый круг задач; Основная задача – оптимизация; Успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов;

в) Ответственность за поддержание имиджа предприятия; Полномочия определены организационной структурой, которая достаточно стабильна; Устойчивый круг задач; Основная задача – разрешение конфликтов; Успех определяется достижением установленных конечных целей.

13. Функции проектного менеджмента включают;

а) Ответственность за поддержание имиджа предприятия; Полномочия определены организационной структурой, которая достаточно стабильна; Устойчивый круг задач; Основная задача – разрешение конфликтов; Успех определяется достижением установленных конечных целей.

б) Ответственность за возникающие изменения. Преобладание инновационной деятельности; Неопределенность полномочий. Организационные структуры создаются и действуют в рамках проектного цикла; Постоянно изменяющийся круг задач; Основная задача – разрешение конфликтов; Успех определяется достижением установленных конечных целей;

в) Ответственность за возникающие изменения. Преобладание инновационной деятельности; Полномочия определены организационной структурой, которая достаточно стабильна; Устойчивый круг задач; Основная задача – разрешение конфликтов; Успех определяется достижением установленных конечных целей.

- 15. Перечислите подходы в управлении проектами:

- а) Классический подход;

- б) По циклу решения проблем;

- в) По жизненному циклу проектного менеджмента;

- г) ответ б и в;

- д) ответ а,б, в.

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

1. Структуризация проекта – это:

а) один из инструментов организации проекта, который предусматривает определение круга работ, которые необходимо выполнить, ответственных за эти работы; выполнение основных шагов для создания организации проекта, распределения основных заданий между исполнителями, установление коммуникационных связей;

б) основа создания системы управления проектом через внедрение системы тотальной интеграции; структуризации и кодирования, которые используются для того, чтобы интегрировать выполняемые работы и организацию проекта; установление иерархии планов и отчетов в разрезе проекта и организационных подразделений. Так определяется иерархия планирования, контроля и отчетности по проекту и организационным элементам;

в) инструмент для управления персоналом проекта;

- г) а, б и в;

- д) нет правильного ответа.

2. Структуризация предусматривает выделение таких структур:

а) рабочая структура проекта, организационная структура проекта, затратная структура проекта;

б) кадровая структура проекта, организационная структура проекта, стоимостная структура проекта;

в) кадровая структура проекта, организационная структура проекта, затратная структура проекта; стоимостная структура проекта

3. WBS  - это

а) основа создания системы управления проектом через внедрение системы тотальной интеграции; структуризации и кодирования, которые используются для того, чтобы интегрировать выполняемые работы и организацию проекта; установление иерархии планов и отчетов в разрезе проекта и организационных подразделений. Так определяется иерархия планирования, контроля и отчетности по проекту и организационным элементам;

б) один из инструментов организации проекта, который предусматривает определение круга работ, которые необходимо выполнить, ответственных за эти работы; выполнение основных шагов для создания организации проекта, распределения основных заданий между исполнителями, установление коммуникационных связей;

в) иерархическая структура, построенная с целью логического разделения всех работ по выполнению проекта и представленная в графическом виде.

4. Принципы формирования уровней WBS:

а) по продуктам или субпроектам; по фазам проекта; по месту выполнения работ; по центрам затрат;

б) по продуктам или субпроектам; по фазам проекта; по месту выполнения работ; по срокам реализации; по центрам затрат;

в) по продуктам или субпроектам; по месту выполнения работ; по срокам реализации; по центрам затрат.

5. Рабочий пакет (work package, таблица 1)

а) один из инструментов организации проекта, который предусматривает определение круга работ, которые необходимо выполнить, ответственных за эти работы; выполнение основных шагов для создания организации проекта, распределения основных заданий между исполнителями, установление коммуникационных связей;

б) иерархическая структура, построенная с целью логического разделения всех работ по выполнению проекта и представленная в графическом виде.

в)  это группа работ или операций, которые поддаются оценке с позиции определения затрат и выделения ресурсов, длительности выполнения и назначения ответственного.

6. Создание рабочей структуры проекта дает возможность

а) интегрировать, планировать и контролировать работу и сравнивать ее выполнение по подразделениям и организации в целом;

б) определить, которые необходимо выполнить, но не отвечает на вопрос, кто будет выполнять эти работы и какими средствами;

в) собирать информацию о затратах, анализировать и готовить отчеты по затратам любого подразделения и элементу работ.

ТЕМА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

1. Планирование проекта – это

а) основа создания системы управления проектом через внедрение системы тотальной интеграции; структуризации и кодирования, которые используются для того, чтобы интегрировать выполняемые работы и организацию проекта; установление иерархии планов и отчетов в разрезе проекта и организационных подразделений. Так определяется иерархия планирования, контроля и отчетности по проекту и организационным элементам;

б) задании целей и способов их достижения на основе формирования комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны быть выполнены, применении методов и средств реализации этих работ, увязки ресурсов, согласовании действий организаций – участников проекта.

в) механизм, который предоставляет возможность распределять объемы работ, ресурсы и затраты в установленные сроки и между отдельными исполнителями для своевременного и эффективного осуществления проекта.

2. Трудности в процессе планирования и контроля проектов обусловлены наличием ряда факторов:

а) Уникальность; Неопределенность и изменения; Сложность и масштабность проекта; Человеческий фактор; Методологические основы;

б) Уникальность. Неопределенность и изменения. Риск и сложность проекта, Нехватка кадров. Методологические основы;

в) Уникальность; Неопределенность и изменения; Риск и масштабность проекта; Нехватка кадров.

3. Выделяют такие классификационные признаки:

а) По уровню управления; По функциям управления; По признакам управления; По стадиям инвестиционного процесса;

б) По уровню управления; По функциям управления; По степени охвата работ по проекту; По стадиям инвестиционного процесса.

в) По уровню управления; По функциям управления; По сложности работ по проекту; По стадиям инвестиционного процесса.

4. Интеграция календарного планирования, ресурсов и затрат предусматривает

а) В начале становления управления проектами как науки календарное планирование рассматривалось отдельно от планирования ресурсов и затрат. В первом случае использовались компьютерные программы, а в двух следующих – расчеты проводились вручную в системе учета фирмы. Интеграция данных направлений позволяет повысить эффективность процесса.

б) Данные функции рассматривались отдельно, но они взаимосвязаны и взаимозависимы. С одной стороны, планирование – это часть контроля (сверка результатов с запланированными), с другой стороны – эффективность контроля зависит от качества плана.

в) Необходимо интегрировать все информационные системы проекта: объемы работ, оценку выполнения, систему контроля изменений, систему организации проекта, планирования ресурсов, сроков, затрат, систему сбора информации, управления материальными ресурсами, корреспонденции, контроля качества.

5. Общая интеграция с системой управления персоналом предусматривает

а) Данная система должна быть интегрирована со всеми предыдущими составляющими для обеспечения мотивации, предотвращения конфликтов, повышения ответственности исполнителей;

б) Необходимо интегрировать все информационные системы проекта: объемы работ, оценку выполнения, систему контроля изменений, систему организации проекта, планирования ресурсов, сроков, затрат, систему сбора информации, управления материальными ресурсами, корреспонденции, контроля качества.

в) В начале становления управления проектами как науки календарное планирование рассматривалось отдельно от планирования ресурсов и затрат. В первом случае использовались компьютерные программы, а в двух следующих – расчеты проводились вручную в системе учета фирмы. Интеграция данных направлений позволяет повысить эффективность процесса.

6. Интеграция планирования и контроля предусматривает

а) В начале становления управления проектами как науки календарное планирование рассматривалось отдельно от планирования ресурсов и затрат. В первом случае использовались компьютерные программы, а в двух следующих – расчеты проводились вручную в системе учета фирмы. Интеграция данных направлений позволяет повысить эффективность процесса.

б) Данные функции рассматривались отдельно, но они взаимосвязаны и взаимозависимы. С одной стороны, планирование – это часть контроля (сверка результатов с запланированными), с другой стороны – эффективность контроля зависит от качества плана.

в) Для эффективного выполнения проекта каждая организационная единица требует своей системы планов затрат, ресурсов, качества, сроков выполнения. Необходимо согласование и взаимосвязь данных планов.

7. Интеграция организации и контроля.

а) Данные функции рассматривались отдельно, но они взаимосвязаны и взаимозависимы. С одной стороны, планирование – это часть контроля (сверка результатов с запланированными), с другой стороны – эффективность контроля зависит от качества плана.

б) Необходимо интегрировать все информационные системы проекта: объемы работ, оценку выполнения, систему контроля изменений, систему организации проекта, планирования ресурсов, сроков, затрат, систему сбора информации, управления материальными ресурсами, корреспонденции, контроля качества.

в) Для эффективного выполнения проекта каждая организационная единица требует своей системы планов затрат, ресурсов, качества, сроков выполнения. Необходимо согласование и взаимосвязь данных планов.

8. Интеграция информационной системы управления проектами

а) Для эффективного выполнения проекта каждая организационная единица требует своей системы планов затрат, ресурсов, качества, сроков выполнения. Необходимо согласование и взаимосвязь данных планов.

б) Необходимо интегрировать все информационные системы проекта: объемы работ, оценку выполнения, систему контроля изменений, систему организации проекта, планирования ресурсов, сроков, затрат, систему сбора информации, управления материальными ресурсами, корреспонденции, контроля качества.

в) Данная система должна быть интегрирована со всеми предыдущими составляющими для обеспечения мотивации, предотвращения конфликтов, повышения ответственности исполнителей.

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ВО ВРЕМЕНИ

1. Сетевое планирование это

а) это начальный шаг в планировании проекта, который решает задачи определения первой его цели – планирование объемов работ;

б) создании логических диаграмм последовательности выполнения проектных работ – сетевых графиков – и определении длительности этих работ и проекта в целом с целью дальнейшего контроля.

в) группа работ или операций, которые поддаются оценке с позиции определения затрат и выделения ресурсов, длительности выполнения и назначения ответственного.

2. Сетевой график – это

а) графическое представление работ проекта, которое отражает их последовательность и взаимосвязь;

б) это начальный шаг в планировании проекта, который решает задачи определения первой его цели – планирование объемов работ;

в) иерархическая структура, построенная с целью логического разделения всех работ по выполнению проекта и представленная в графическом виде.

3. Длительность работы – это

а) документ, который показывает календарные даты начала и завершения работ, исходя из режима работы проектной команды, выходных и праздничных дней;

б) время от ее начала до окончания;

в) ответ а и б.

4. Путь – это

а) последовательность взаимосвязанных работ от начала до завершения выполнения проекта;

б) время начала и окончания работы;

в) это начальный шаг в планировании проекта, который решает задачи определения первой его цели – планирование объемов работ.

5. При вычислении поздних сроков работы, используют такое правило:

- а) при проведении вычислений ранних сроков, если определенная работы выполняется после нескольких предыдущих, ранний срок начала этой работы определяется по самым поздним из ранних сроков завершения предыдущих работ (максимум ранних окончаний).

б) если после определенной работы идут две параллельные, то позднее завершение этой работы определяется по наиболее раннему из поздних начал последующих работ (минимум поздних начал предыдущих работ);

в) нет правильного ответа.

6. Фиктивная работа – это

а) последовательность взаимосвязанных работ от начала до завершения выполнения проекта;

б) документ, который показывает календарные даты начала и завершения работ, исходя из режима работы проектной команды, выходных и праздничных дней;

в) работа, которая не существует и не имеет продолжительности.

- 7. Оптимистическое время - это

- а) ожидаемый срок выполнения работы при нормальных условиях;

- б) срок выполнения работы, если все будет обеспечено идеально;

- в) срок выполнения работы, если возникнут существенные препятствия.

- 8. Наиболее вероятное время - это

- а) ожидаемый срок выполнения работы при нормальных условиях;

- б) срок выполнения работы, если все будет обеспечено идеально;

- в) срок выполнения работы, если возникнут существенные препятствия.

- 9. Пессимистическое время - это

- а) ожидаемый срок выполнения работы при нормальных условиях;

- б) срок выполнения работы, если все будет обеспечено идеально;

- в) срок выполнения работы, если возникнут существенные препятствия.

- 10. Какие методы входят в методы сокращения длительности работ:

- а) Перераспределение ресурсов от некритических к критическим работам (с целью сокращения срока их выполнения) в пределах запаса времени; Изменение логических связей (где это возможно): вместо последовательных – параллельные; Новое вычисление длительности работ критического пути (по мере получения большей информации).

- б) Изменение режима работы (вместо 5-ти дневного 6-ти дневный), но необходимо учитывать снижение производительности труда и увеличение затрат на оплату труда; Если внутренние ресурсы перегружены – привлечение субподрядчиков (или временных работников).

- в) Изменение средств транспортировки материалов (если из-за использованных возникает задержка): вместо поезда – самолет; Технические изменения, которые сокращают длительность выполнения работ и упрощают ее содержание (альтернативные материалы, другие средства составления и др.); Материальное стимулирование – премии за сокращение длительности работ;

- г) Повышение уровня квалификации работников, что повышает эффективность их труда; Улучшение условий труда и мотивации;  Если основные критерии – время и затраты, то сокращается объем работ.

- д) ответ а, в, г;

- е) ответ а, б, в, г.

11. Календарный план

а) перечень только плановых параметров, не позволяет сравнивать его значения с фактическими параметрами. Поэтому чаще используют календарные графики;

б) отражает плановые и фактические данные о начале, конце и длительности каждого рабочего элемента WBS. В нем также отражается возможная гибкость в дате начала работы без усложнения выполнения всего процесса (то есть запас времени по некритическим работам).

- в) документ, который показывает календарные даты начала и завершения работ, исходя из режима работы проектной команды, выходных и праздничных дней.

12. Календарный график

а) перечень только плановых параметров, не позволяет сравнивать его значения с фактическими параметрами. Поэтому чаще используют календарные графики;

б) отражает плановые и фактические данные о начале, конце и длительности каждого рабочего элемента WBS. В нем также отражается возможная гибкость в дате начала работы без усложнения выполнения всего процесса (то есть запас времени по некритическим работам);

- в) документ, который показывает календарные даты начала и завершения работ, исходя из режима работы проектной команды, выходных и праздничных дней.

13. Виды календарных графиков:

а) табличный календарный график, диаграммный календарный график;

б) табличный календарный график, диаграммный календарный график; сетевой календарный график;

в) табличный календарный график, диаграммный календарный график; сетевой календарный график; WBS.

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОЕКТА

- 1. Ресурсы проекта – это

- а) персонал, техника (машины и оборудование), материалы и денежные средства, здания и сооружения.

- в) рабочая сила, техника (машины и оборудование), материалы и денежные средства;

- в) ответ а и б.

2. Число работающих определяется по формуле:

а)	Kp=TФкор,

где Т — трудоемкость работы;

Фкор — полезный фонд времени одного работника.

б)	Kp=ПФкор,

где Т — производительность труда;

Фкор — полезный фонд времени одного работника.

в)	Kp=ПФк,

где Т — производительность труда;

Фк — календарный фонд времени одного работника.

3. Если потребность в ресурсах превышает возможности, то существуют следующие пути ее решения:

а) отложить (задержать) работу в пределах запаса времени и скорректировать интенсивность использования ресурсов в пределах установленного времени (например, увеличить длительность рабочего дня);

б) отложить (задержать) работу в пределах запаса времени и скорректировать сроки их выполнения в соответствии с ограниченными ресурсами (изменение календарного плана в случае лимитированных ресурсов);

в) отложить (задержать) работу в пределах запаса времени;  скорректировать сроки их выполнения в соответствии с ограниченными ресурсами (изменение календарного плана в случае лимитированных ресурсов); скорректировать интенсивность использования ресурсов в пределах установленного времени (например, увеличить длительность рабочего дня);

г) нет правильного ответа.

4. После того, как ресурсы определены и скоординированы с календарным планом, необходимо сопоставить их с имеющимися ресурсами фирмы, т.е. необходимо учесть:

а) нормальную производительность труда (с учетом уровня подготовки и квалификации); существующие обязательства применимо к прочим проектам (если источник рабочей силы один); ожидаемый уровень невыходов; увеличение объемов ресурсов;

б) нормальную производительность труда (с учетом уровня подготовки и квалификации); увеличение объемов ресурсов;

в) нормальную производительность труда (с учетом уровня подготовки и квалификации); существующие обязательства применимо к прочим проектам (если источник рабочей силы один); ожидаемый уровень невыходов; увеличение объемов ресурсов; календарный фонд времени одного работника.

ТЕМА 6. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

1. Определение проекта дает

а) оценку входной информации, необходимой для дальнейшего планирования календарных сроков, ресурсов и затрат;

б) возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели;

в) предусматривает создание OBS, СBS; системы кодирования проекта; CTR-каталога.

2. Оценка WBS содержит

а) оценку входной информации, необходимой для дальнейшего планирования календарных сроков, ресурсов и затрат;

б) возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели;

в) предусматривает создание OBS, СBS; системы кодирования проекта; CTR-каталога.

3. Планирование проекта предусматривает

а) оценку входной информации, необходимой для дальнейшего планирования календарных сроков, ресурсов и затрат;

б) предусматривает создание OBS, СBS; системы кодирования проекта; CTR-каталога;

в) дает возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели.

4. Контроль – это

а) возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели;

б) процесс проверки выполнения плана и принятия мер для устранения отклонений;

в) предусматривает создание OBS, СBS; системы кодирования проекта; CTR-каталога.

5. Функции контроля проекта:

а) влияние на мотивацию; выполнения проекта в срок;

б) повышение производительности труда; влияние на мотивацию; выполнения проекта в срок;

в) повышение производительности труда; влияние на мотивацию.

6. Скорректированный баланс – это

а) плановые затраты, вычисленные на фактически выполненный на определенную дату объем работ;

б) возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели;

в) вычисление планового, скорректированного и фактического бюджетов выполнения проектов.

7. Плановые затраты  для работ, которые остались

а) определяются как разница между плановым бюджетом на весь проект и скорректированным  бюджетом на конец периода, который оценивается;

б) определяются как сумма остаточных  прогнозных затрат и фактических затрат по уже выполненным работам;

в) нет правильного ответа.

8. Прогнозные окончательные затраты на проект

а) определяются как разница между плановым бюджетом на весь проект и скорректированным  бюджетом на конец периода, который оценивается;

б) определяются как сумма остаточных  прогнозных затрат и фактических затрат по уже выполненным работам;

в) нет правильного ответа.

9. Изменения влияют на выполнение проекта таким образом:

а) повышают стоимость проекта; увеличивают длительность проекта; ведут к задержанию выполнения проекта; понижают производительность труда исполнителей работ;

б) повышают затраты; ведут к задержанию выполнения проекта; понижают производительность труда исполнителей работ; ухудшают отношения между членами команды.

в) повышают затраты; ведут к задержанию выполнения проекта; понижают производительность труда исполнителей работ; ухудшают отношения между членами команды; увеличивают длительность проекта.

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

1. Управление рисками - это

а) процесс проверки выполнения плана и принятия мер для устранения отклонений;

б) совокупность мероприятий и методов анализа и ослабление влияния факторов риска, объединенных в систему выявления, оценки, планирования, мониторинга и проведения корректирующих мероприятий, а также возможность рассмотреть, что представляет собой проект, что нужно сделать для достижения его цели;

в) совокупность мероприятий и методов анализа и ослабление влияния факторов риска, объединенных в систему выявления, оценки, планирования, мониторинга и проведения корректирующих мероприятий.

2. Под риском в проектном менеджменте понимают

а) вероятность определенного уровня потерь фирмой части своих ресурсов или недополучения доходов или появление дополнительных расходов при реализации проекта;

б) совокупность мероприятий и методов анализа и ослабление влияния факторов риска, объединенных в систему выявления, оценки, планирования, мониторинга и проведения корректирующих мероприятий.

в) риски связанные с угрозой определенной потери прибыли.

3. По продолжительности действия риски могут быть

а) краткосрочными или долгосрочными;

б) динамические и статические;

в) ответ а и б.

4. По мере воздействия на финансовое состояние риски могут быть

а) динамические и статические;

б) недиверсифицированные и диверсифицированные;

в) допустимые, критические и катастрофические.

5. По возможности устранения риски могут

а) краткосрочными или долгосрочными;;

б) недиверсифицированные и диверсифицированные;

в) допустимые, критические и катастрофические.

6. По мере влияния на изменение реальных активов компании риски могут быть

а) краткосрочными или долгосрочными;;

б) динамические и статические;

в) допустимые, критические и катастрофические.

7. Виды рисков, возникающих на прединвестиционной стадии жизненного цикла проекта

а) Появление альтернативного продукта (услуги); неплатежеспособность потребителей; Неправильно определены объем и сегмент рынка, на котором реализуется продукт проекта; Изменение цен на сырье и материалы, перевозки;заработной платы;

б) Ошибочность в разработке концепции проекта; Неправильное определение расположения проекта; Непредвиденные расходы на строительные работы; Превышение сроков строительства, стоимости оборудования;

в) Ошибочность в разработке концепции проекта; Неправильное определение расположения проекта; Отношение к проекту местной власти; Принятие решения о целесообразности инвестирования.

8. Виды рисков, возникающих на инвестиционной стадии жизненного цикла проекта

а) Появление альтернативного продукта (услуги); неплатежеспособность потребителей; Неправильно определены объем и сегмент рынка, на котором реализуется продукт проекта; Изменение цен на сырье и материалы, перевозки;заработной платы;

б) Платежеспособность заказчика; Непредвиденные расходы на строительные работы; Превышение сроков строительства, стоимости оборудования; Несвоевременность поставок оборудования; Невыполнение контрактных обязательств подрядчиками; Несвоевременная подготовка персонала;

в) Ошибочность в разработке концепции проекта; Неправильное определение расположения проекта; Отношение к проекту местной власти; Принятие решения о целесообразности инвестирования.

9. Виды рисков, возникающих на эксплуатационной стадии жизненного цикла проекта

а) Появление альтернативного продукта (услуги); неплатежеспособность потребителей; Неправильно определены объем и сегмент рынка, на котором реализуется продукт проекта; Изменение цен на сырье и материалы, перевозки;заработной платы;

б) Появление альтернативного продукта (услуги); Неплатежеспособность потребителей; Неправильно определены объем и сегмент рынка, на котором реализуется продукт проекта; Превышение сроков строительства, стоимости оборудования; Несвоевременность поставок оборудования; Невыполнение контрактных обязательств подрядчиками; Несвоевременная подготовка персонала;

в) Появление альтернативного продукта (услуги); Неплатежеспособность потребителей; Неправильно определены объем и сегмент рынка, на котором реализуется продукт проекта; Изменение цен на сырье и материалы, перевозки;заработной платы; Изменение стоимости капитала и уровня инфляции; Угроза экологической безопасности; Изменение отношения населения к реализации проекта.

10. Качественный анализа риска – это

а) определение показателей риска, этапов работ, при которых возникает риск, определение потенциальных зон риска и идентификация риска;

б)  предполагает числовое определение размера отдельных рисков, а также проекта в целом;

в) вероятность определенного уровня потерь фирмой части своих ресурсов или недополучения доходов или появление дополнительных расходов при реализации проекта.

10. Количественный анализа риска – это

а)  определение показателей риска, этапов работ, при которых возникает риск, определение потенциальных зон риска и идентификация риска;

б)  предполагает числовое определение размера отдельных рисков, а также проекта в целом;

в) вероятность определенного уровня потерь фирмой части своих ресурсов или недополучения доходов или появление дополнительных расходов при реализации проекта;

11. Какие возможно принять меры по уменьшению риска, если сокращается физический объем продаж:

а) Снижение цены на продукцию проекта; усиления рекламы; развитие дистрибьюторской сети; стимулирование спроса; повышение качества продукции;

б) Активное проведение ценовой и неценовой политики; разработка мер по снижению затрат на производство;

в) Сокращение расходов на маркетинг; сокращение расходов на заработную плату; сокращение расходов на потребление энергоресурсов; сокращение расходов на транс портных услуги; Сокращение расходов на аренду помещения.

12. Какие возможно принять меры по уменьшению риска, если происходит увеличение общих (постоянных)расходов:

а) Снижение цены на продукцию проекта; усиления рекламы; развитие дистрибьюторской сети; стимулирование спроса; повышение качества продукции;

б) Активное проведение ценовой и неценовой политики; разработка мер по снижению затрат на производство;

в) Сокращение расходов на маркетинг; сокращение расходов на заработную плату; сокращение расходов на потребление энергоресурсов; сокращение расходов на транс портных услуги; Сокращение расходов на аренду помещения.

13. Какие возможно принять меры по уменьшению риска, если происходит увеличение продолжительности производственно-технологического цикла:

а) Приобретение более производительного технологического оборудования; увеличение загруженности оборудования вследствие изменения режима работы (увеличение сменности); разработка новой, более техно логической конструкции продукта;

б) Сокращение расходов на маркетинг; сокращение расходов на заработную плату; сокращение расходов на потребление энергоресурсов; сокращение расходов на транс портных услуги; Сокращение расходов на аренду помещения;

в) Создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

14. Какие возможно принять меры по уменьшению риска, если происходит колебания спроса на продукцию :

а) Сокращение страхового запаса готовой продукции на складе;

б) сокращение расходов на потребление энергоресурсов;

в) Создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

15. Какие возможно принять меры по уменьшению риска, если происходит задержка платежей за реализованную продукцию:

а) Приобретение более производительного технологического оборудования; увеличение загруженности оборудования вследствие изменения режима работы (увеличение сменности); разработка новой, более техно логической конструкции продукта;

б) Стимулирование спроса льготными условиями сбыта; модернизация дизайна и упаковки; улучшение потребительских свойств продукта сравн нению с продукцией конкурентов;

в) Отгрузка только после предоплаты; освоение новых рынков с более развитой системой платежей; ориентация только на гарантированно платежеспособных клиентов.

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

1. Управление качеством проекта включает

а) все работы, которые относятся к общей функции управления, определяют политику в области обеспечения качества, задачи и ответственность и реализуют их такими средствами, как планирование и совершенствование в рамках системы обеспечения качества

б) все работы, которые относятся к общей функции управления, определяют политику в области обеспечения качества, задачи и ответственность и реализуют их такими средствами, как планирование качества, контроль и совершенствование в рамках системы обеспечения качества;

### в) это определение того, какие стандарты качества нужно применить к данному проекту и как добиться соответствия им.

2. Планирование качества – это

а) все работы, которые относятся к общей функции управления, определяют политику в области обеспечения качества, задачи и ответственность и реализуют их такими средствами, как планирование качества, контроль и совершенствование в рамках системы обеспечения качества;

### б) это определение того, какие стандарты качества нужно применить к данному проекту и как добиться соответствия им.

в) это оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

3. Обеспечение качества - это

а) отслеживание определенных результатов по проекту для установления того, соответствуют ли они стандартам качества, и для определения путей устранения причин неудовлетворительного исполнения.

б) это оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

в) оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

4. Планирование качества - это

### а) определение того, какие стандарты качества нужно применить к данному проекту и как добиться соответствия им;

б) это оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

в) оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

5. Контроль качества - это

а) это отслеживание определенных результатов по проекту для установления того, соответствуют ли они стандартам качества, и для определения путей устранения причин неудовлетворительного исполнения;

б) это оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества;

в) оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества.

6. Описание содержания проекта - это

а) один из основных документов при планировании качества, поскольку в нем фиксируются основные цели участников проекта, заинтересованных сторон и потребителей и результаты проекта для них.

б) это задокументированные характеристики продукта (услуги) в виде спецификаций, технических заданий, которые должен обеспечить проект, чтобы считаться выполненным.

в) отслеживание определенных результатов по проекту для установления того, соответствуют ли они стандартам качества, и для определения путей устранения причин неудовлетворительного исполнения.

7. Меры по улучшению качества предусматривают

а) оценка общего выполнения проекта на регулярной основе для подтверждения того, что проект удовлетворяет стандарты качества;

б) действия по повышению эффективности выполнения проекта для предоставления дополнительных преимуществ заинтересованным сторонам проекта (заказчикам, подрядчикам, потребителям и т.   др.);

в) действия, как измерение, проверка, тестирование, выполняемых для определения того, соответствуют ли полученные результаты установленным требованиям.

8. Диаграмма Парето - это

а) предусматривают создание статистических выборок и моделей для проведения проверки, чтобы значительно сократить расходы и время на контроль качества;

б) диаграмма, которая используется при контроль качества как вспомогательное средство в анализе проблем, которые возникают.

в) диаграмма, иллюстрирующая появление различных причин несоответствия, упорядоченных по частоте (рангу) возникновения какой-либо причине.

9. Предупредительные затраты - это

а) расходы на испытания и контроль при приеме входящих материалов; проверку контрольно-измерительных приборов и ремонт их; технический контроль; испытания изделий для оценки их эксплуатационных характеристик; затраты времени работников на проверку ими качества своей работы и технологического процесса, выбраковка в процессе производства (самоконтроль) надзор за качеством и системами качества.

б)  затраты, связанные с планированием качества; организацией системы управления качеством; разработкой требований к контролю качества сырья и материалов, производственных процессов и продукции; подготовкой методических инструкций и тому подобное. К ним также относятся расходы на создание программ обучения и подготовки кадров в области управления качеством, расходы на совершенствование системы обеспечения качества, разного рода организационные расходы;

в) расходы на доработку продукции в течение гарантийного срока за рекламациями потребителей; затраты на устранение дефектов в процессе технического обслуживания; штрафы за низкое качество в рамках юридической ответственности за качество; расходы, связанные с возвратом продукции, не соответствует должному уровню качества или отдельных деталей, узлов, вышедших из строя.

10. Расходы на оценку – это

а) расходы на испытания и контроль при приеме входящих материалов; проверку контрольно-измерительных приборов и ремонт их; технический контроль; испытания изделий для оценки их эксплуатационных характеристик; затраты времени работников на проверку ими качества своей работы и технологического процесса, выбраковка в процессе производства (самоконтроль) надзор за качеством и системами качества.

б)  затраты, связанные с планированием качества; организацией системы управления качеством; разработкой требований к контролю качества сырья и материалов, производственных процессов и продукции; подготовкой методических инструкций и тому подобное. К ним также относятся расходы на создание программ обучения и подготовки кадров в области управления качеством, расходы на совершенствование системы обеспечения качества, разного рода организационные расходы;

в) расходы на доработку продукции в течение гарантийного срока за рекламациями потребителей; затраты на устранение дефектов в процессе технического обслуживания; штрафы за низкое качество в рамках юридической ответственности за качество; расходы, связанные с возвратом продукции, не соответствует должному уровню качества или отдельных деталей, узлов, вышедших из строя.

11. Расходы по внутренним отказа - это

а) расходы на доработку продукции в течение гарантийного срока за рекламациями потребителей; затраты на устранение дефектов в процессе технического обслуживания; штрафы за низкое качество в рамках юридической ответственности за качество; расходы, связанные с возвратом продукции, не соответствует должному уровню качества или отдельных деталей, узлов, вышедших из строя.

б) образуются из причин несоответствия качества, выявленных к отправке продукции потребителям, то есть это расходы на исправление брака и затраты на брак, не подлежит исправлению;

в) затраты, связанные с планированием качества; организацией системы управления качеством; разработкой требований к контролю качества сырья и материалов, производственных процессов и продукции; подготовкой методических инструкций и тому подобное. К ним также относятся расходы на создание программ обучения и подготовки кадров в области управления качеством, расходы на совершенствование системы обеспечения качества, разного рода организационные расходы.

12. Расходы по внешним отказа – это

а) затраты, связанные с планированием качества; организацией системы управления качеством; разработкой требований к контролю качества сырья и материалов, производственных процессов и продукции; подготовкой методических инструкций и тому подобное. К ним также относятся расходы на создание программ обучения и подготовки кадров в области управления качеством, расходы на совершенствование системы обеспечения качества, разного рода организационные расходы;

б) расходы на испытания и контроль при приеме входящих материалов; проверку контрольно-измерительных приборов и ремонт их; технический контроль; испытания изделий для оценки их эксплуатационных характеристик; затраты времени работников на проверку ими качества своей работы и технологического процесса, выбраковка в процессе производства (самоконтроль) надзор за качеством и системами качества;

в) включают расходы на доработку продукции в течение гарантийного срока за рекламациями потребителей; затраты на устранение дефектов в процессе технического обслуживания; штрафы за низкое качество в рамках юридической ответственности за качество; расходы, связанные с возвратом продукции, не соответствует должному уровню качества или отдельных деталей, узлов, вышедших из строя.

ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

1. Основными сферами управления персоналом в проектах являются:

а) лидерство проектного менеджера;

б) развитие команды и групповой работы;

в) мотивация индивидуумов и группы;

г) управления конфликтами;

д) а, б, г;

е) а, б, в, г.

2. Лидерство – это

а) способность оказывать влияние на отдельных индивидов и группы, направляя их усилия на достижение поставленных целей.

б) это основа управления проектом;

в) стимулирование человека или группы людей к активизации деятельности для достижения целей организации (проекта);

г) способность решать проблемы, ориентация на результат; энергичность, инициативность, ответственность.

3. Мотивация - это

а) способность оказывать влияние на отдельных индивидов и группы, направляя их усилия на достижение поставленных целей.

б) стимулирование человека или группы людей к активизации деятельности для достижения целей организации (проекта).

в) нет правильного ответа.

4. Основные критерии, которым должен отвечать эффективный менеджер проекта:

а) черты лидерства; использование различных стилей лидерства; использования ситуативного подхода: свой стиль приспосабливать к обстоятельствам;

б) черты лидерства; использование различных стилей лидерства; способность оказывать влияние на отдельных индивидов и группы;

в) черты лидерства; использование различных стилей лидерства; использования ситуативного подхода: свой стиль приспосабливать к обстоятельствам; способность оказывать влияние на отдельных индивидов и группы.

Критерии оценки (в баллах):

Максимальная оценка 100 баллов. За каждый правильный ответ студент получает 10 баллов.

- 100 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 10 тестов;

- 90 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 9 тестов;

- 80 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 8 тестов;

- 70 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 7 тестов;

- 60 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 6 тестов;

- 50 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 5 тестов;

- 40 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 4 теста;

- 30 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 3 теста;

- 20 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 2 теста;

- 10 баллов выставляется студенту, если он верно ответит на 1 тест;

- 0 баллов выставляется студенту, если он не верно ответит на все 10 тестов

Вопросы для устного собеседования

Тема 1. Система управления проектами : цели, функции, структура

Вопросы к обсуждению:

- Общая характеристика управления проектами.

- Сущность проектной деятельности.

- Управление проектами как специфическая отрасль менеджмента.

- Цели и процессы в управлении проектами.

- Модель управления проектом.

- Функции проектного менеджмента.

- Характеристика модели управления проектами.

- Процедуры в управлении проектами.

- Структура проекта и его окружение.

Тема 2. Организация управления проектами

Вопросы к обсуждению:

- Организационное обеспечение управления проектами.

- Основы создания организационной структуры проекта.

- Основные формы проектных структур.

- Внутренние организационные структуры в крупных проектах.

- Структуризация проекта.

- Сущность и функции структуризации проекта.

- Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры.

- Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта.

- Трехнаправленная структуризация проекта

Тема 3. Планирование содержания проекта

Вопросы к обсуждению:

- Место и функции планирования и контроля в управлении проектами.

- Виды планов.

- Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

Тема 4. Планирование проекта во времени

Вопросы к обсуждению:

- Основы сетевого и календарного планирования проекта.

- Общая характеристика и виды сетевых графиков.

- Графика опережения : порядок построения и  показатели.

- Особенности стрелковых графиков.

- Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения.

- Сетевое планирование в условиях неопределенности.

- Методы сокращения длительности выполнения проекта.

- Календарное планирование проектов

Тема 5. Управление затратами проекта

Вопросы к обсуждению:

- Планирование ресурсов и расходов проекта.

- Оценка и планирование ресурсов.

- Построение ресурсных диаграмм.

- Моделирование и календарное планирование  ресурсов.

- Планирование расходов проекта.

Тема 6. Контроль выполнения проекта

Вопросы к обсуждению:

- Модель планирования и контроля проекта.

- Методы анализа выполнения проекта.

- Прогнозирование окончательных расходов.

- Отчетность и контроль за изменениями

Тема 7. Управление рисками проектов

Вопросы к обсуждению:

- Понятие риска и неопределенности.

- Классификация проектных рисков.

- Причины возникновения и последствия проектных рисков.

- Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.

- Управление проектными рисками

Тема 8. Управление качеством выполнения проекта

Вопросы к обсуждению:

- Понятие качества в контексте проектного менеджмента.

- Система управления качеством проекта.

- Расходы на обеспечение качества проекта

Тема 9. Формирование и развитие команды проекта

Вопросы к обсуждению:

- Управление персоналом в проекте.

- Лидерство, роль менеджера проекта.

- Команда проекта.

- Мотивация персонала.

Тема 10. Автоматизация процессов управления проектами

Вопросы к обсуждению:

- Программное обеспечение управление проектом.

- Общая характеристика автоматизированных систем управления проектами. Microsoft project.

- Open plan professional. Spider project.  Sure Trek Project Manager и Primavera Project Planner (P3).

Критерии оценки (в баллах):

- 90-100 баллов выставляется студенту, если ответ был полным с незначительным количеством неточностей;

- 80-89 баллов выставляется студенту, если в целом ответ был верным с незначительным количеством ошибок (до 10%);

- 75-79 баллов выставляется студенту, если в целом ответ был верным с незначительным количеством ошибок (до 15%);

- 70-74 баллов выставляется студенту, если ответ был со значительным количеством недостатков;

- 60-69 баллов выставляется студенту, если ответ соответствует минимальным критериям;

- 35-59 баллов выставляется студенту, если ответ не вполне соответствует минимальным критериям;

- 0-34 баллов выставляется студенту, если ответ не был дан или не соответствует даже минимальным критериям.

Блок Б

ПРИМЕНЕНИЕ

Типовые задания для практических занятий

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ВО ВРЕМЕНИ

Задача 1. Построить иерархическую структуру работ для проекта по строительству гостиницы. Выделить фазы, стадии, пакеты работ и работы. Создать сетевой график в терминах работ и событий.

Задача 2. Проанализируйте следующий сетевой график:

A

B

C

D

E

F

G

F

Задача 3. Компания планирует открытие новой торговой точки. Предполагаемый состав работ по проекту (см. таблицу 1) включает 12 мероприятий.

Таблица 1. Состав работ проекта открытия новой торговой точки

| Содержание работы | Обозначение | Предыдущая работа | Продолжительность, дн |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление сметы | a1 | – | 10 |
| Заказ и доставка оборудования | a2 | a1 | 15 |
| Распределение кадров | a3 | a1 | 5 |
| Установка оборудования | a4 | a2 | 20 |
| Подготовка кадров | a5 | a3 | 9 |
| Оформление торгового зала | a6 | a4 | 8 |
| Доставка товаров | a7 | a5 | 7 |
| Заказ и получение ценников | a8 | a5 | 5 |
| Заказа и получение спецформы | a9 | a5 | 6 |
| Выкладка товаров | a10 | a6, a7 | 3 |
| Заполнение ценников | a11 | a8 | 4 |
| Генеральная репетиция | a12 | a9, a10, a11 | 2 |

Составьте реестр событий проекта, постройте сетевой график CPM, определите работы, формирующие критический путь. Какова минимально возможная продолжительность проекта? Можно ли успеть завершить проект за 35 дней?

Задача 4.

По прошествии 10 часов с момента появления первого готового изделия по данным задания 1 в данной теме на различных операциях наблюдается следующее количество заготовок:

860 мишек с приклеенными носами;

  820 вышитых костюмов;

  770 готовых к пришиванию комплектов аксессуаров;

  750 одетых мишек;

  620 готовых неупакованных мишек;

  450 упакованных мишек;

  430 отгруженных на склад мишек.

Какие отклонения от плана выпуска можно выявить на основании сопоставления данной информацией с балансовой таблицей? На каких операциях возникли задержки? Просчитайте, как выявленные задержки повлияют на объём выпуска плюшевых мишек? Определите количество недовыпущенных изделий к моменту завершения 19 часа. При расчёте исходите из того, что в оставшееся время на каждой операции будет обработано за час ровно столько изделий, сколько было изначально предусмотрено за соответствующий час планом выпуска.

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОЕКТА

Задача 1.

Оценить стоимость проекта по следующим данным:

- в приобретение земли капитал не вкладывается;

- расходы на приспособления и оснастку составляют соответственно 18% и 12   % От затрат на оборудование;

- расходы на транспортные средства составляют 15% от суммы расходов на спор в ния и оборудования;

- расходы на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование;

- накладные расходы предприятия и инвестора составляют соответственно 0.7% и 1% от общей суммы пр я мых затрат;

- объем инвестиций в оборотные средства распределяется следующим образом образом: сырье / комплектующие / топливо / увеличение дебиторской задолженности 20/35/15/30;

- сопутствующие расходы и расходы на НИОКР составляют соответственно 9% и 5% от объема инвестиций в основные средства;

- объем резервного фонда составляют 3% от объема инвестиций в основные средства.

Таблица 11

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА (ТЫС.руб.)

| год | 2016 | 2017 | 2018 | вместе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем инвестиций в основные средства, вместе в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. Прямые расходы: |  |  |  |  |
| земля |  |  |  |  |
| здания |  |  |  |  |
| сооружения |  |  |  |  |
| оборудование | 850,000 | $ 425,000 | $ 425,000 |  |
| приспособления |  |  |  |  |
| оснастка |  |  |  |  |
| транспортные средства |  |  |  |  |
| технологии |  |  |  |  |
| 1.2. Накладные расходы предприятия по реализации проекта |  |  |  |  |
| 1.3. Накладные расходы инвестора по контролю за реал и цией проекта |  |  |  |  |
| 2. Объем инвестиций в оборотные активы, всего, в том числе: | 40,000 | 20,000 | 20,000 |  |
| сырье |  |  |  |  |
| комплектующие |  |  |  |  |
| топливо |  |  |  |  |
| увеличение дебиторских счетов |  |  |  |  |
| 3. Сопутствующие расходы |  |  |  |  |
| 4. НИОКР |  |  |  |  |
| 5. Объем резервного фонда |  |  |  |  |
| Общая стоимость проекта |  |  |  |  |

Задача 2.

Бюджет проекта составляет 50 тыс. Срок реализации проекта составляет 5 лет. К концу 3-го года реализации проекта фактически было использовано 35 тыс. При этом плановая стоимость фактически выполненных работ составляет 28 тыс. Определить отклонения по затратам традиционным методом и методом освоенного объема, процент отставания от графика выполнения работ. Построить график распределения расходов, если имеет место линейная зависимость.

Задача 3.

Годовой бюджет проекта составляет 20 тыс. Грн. Срок реализации проекта составляет 7 лет. К концу 5 года реализации проекта по данным мониторинга фактические расходы равны 97,5 тыс. Грн. При этом уровень освоения расходов оценивается специалистами в размере 105 тыс. Грн .. Определить отклонения по затратам традиционным методом и методом освоенного объема, процент отставания от графика и построить график распределения расходов, если имеет место линейная зависимость.

Задача 4.

Рассчитать показатели исполнения бюджета проекта с помощью метода освоенного объема:

Таблица 12

| Работа | бюджет, тыс. | Освоен объем, тыс. | Фактические расходы, тыс. | Отклонение по затратам |  | Отклонение по расписанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.грн | % | тыс.грн | % |
| 1 | 63 | 58 | 62,5 |  |  |  |  |
| 2 | 64 | 48 | 46,8 |  |  |  |  |
| 3 | 23 | 20 | 23,5 |  |  |  |  |
| 4 | 68 | 68 | 72,5 |  |  |  |  |
| 5 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 6,2 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 20 | 13,5 | 18,1 |  |  |  |  |
| вместе |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ

Задача 1.

Составить план доходов и расходов предприятия (таблица 13 ). При этом ежеквартальный прирост объема продаж составляет 5%, а динамика операционных расходов совпадает с динамикой валовых затрат на производство продукции. На продукции является фиксированной в течение года и составляет

Таблица 2

| показатели | кварталы |  |  |  | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Общий объем продаж, ед. | 1200 |  |  |  |  |
| валовые расходы | 687 | 780 | 780 | 780 |  |
| валовой доход |  |  |  |  |  |
| операционные расходы | 300 | 354 | 360 | 340 |  |
| Операционная прибыль |  |  |  |  |  |
| Уплата процентов за кредит | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |  |  |
| Налог с прибыли |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |  |  |

Задача 2.

Составить план денежных поступлений и выплат предприятия

Таблица 1 4

| показатели | кварталы |  |  |  | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие средств на начало периода | 1500 | 1850 | 1735 | 1450 |  |
| 2. получено от реализации продукции | 15000 | 18500 | 17350 | 14500 |  |
| 3. Банковский кредит (35%) | 100000 | - | - | - |  |
| 4. Всего денежных поступлений |  |  |  |  |  |
| 5. Производственные расходы | 10000 | 11000 | 10000 | 10000 |  |
| 6. Плата за кредит |  |  |  |  |  |
| 7. Расчеты с бюджетом | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 8. Прочие расходы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 9. Всего расходов |  |  |  |  |  |
| 10. Деньги или касса |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие денежных средств на конец периода |  |  |  |  |  |

Задача 3.

Рассматривается проект, реализация которого требует чистых капитальных расходов 2000 тыс. при норме рентабельности капитала 10%. Успешная реализация проекта позволит получать ежегодную прибыль 250 тыс.грн. в течение 5 лет. Планируется, что на производство и реализацию продукции проекта требуются постоянные расходы (включая амортизационные отчисления) на уровне 560 тыс. в год, переменные затраты - 200 тыс. Амортизация равномерная. Маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать постоянный рост спроса на данный вид продукции. проектный объем продаж планируется на уровне 5000 шт. в год.

нужно:

- Проанализировать эффективность проекта на основании расчетов бухгалтерской и финансовой точки безубыточности, операционного левериджа, порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости проекта и оценить целесообразность реализации проекта.

- Определить меры, которые позволят улучшить указанные выше показатели проекта.

Задача 4.

Производственная фирма рассматривает два инвестиционных проекта, вероятность получения доходов от реализации которых зависит от рыночной конъюнктуры (таблиця 3 ) .

Таблица 3

| конъюнктура | проект А |  | проект Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы, тыс.грн. | вероятность | Доходы, тыс.грн. | вероятность |
| высокая | 144 | 0,1 | 102 | 0,23 |
| Средняя | 112 | 0,45 | 95 | 0,38 |
| низкая | 85 | 0,4 | 87 | 0,33 |

Необходимо сравнить проекты на основании показателей среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.

Задача 5.

Ожидается, что благодаря освоению новых технологии предприятие может увеличить объем производства до 1000 изделий по цене 16 тыс. Грн .. за единицу. Ежегодные текущие затраты на производство включают: сырье и материалы 2000 тыс.грн., Топливо и энергия 800 тыс.грн., Зарплата 15000 тыс. Грн., Амортизация 18000 тыс. Начальные инвестиционные затраты составят 20 тыс. Ожидается, что продукция будет производиться в течение 5 лет. Предприятие планирует финансировать проект за счет прибыли. Рентабельность собственного капитала равна 30%. необходимо:

- На основании расчетов по факторной эластичности NPV определить рейтинг переменных проекта и оценить их влияние на эффективность проекта.

- Определить критическое значение важнейших переменных проекта и их допустимые отклонения от проектной величины.

- Проанализировать возможность реализации проекта в прогнозируемых условиях.

Задача 4.

Рассматривается проект выпуска нового продукта. По данным предыдущих исследований предполагается, что начальные инвестиции проекта составят 6 млн. Грн., Цена реализации единицы продукта 50 грн., Материальные затраты 10 грн., Расходы на топливо и электроэнергию 8 грн. При нормальном загрузки производственных мощностей предприятие в состоянии производить 60 тыс. Изделий в год. Срок реализации продукции 8 лет. Норма дисконта 12%. Определить допустимое отклонение цены продукции проекта.

Задача 5.

Определить чувствительность NPV к изменению ожидаемых прогнозируемых данных об объемах производства, о цене продукции, о себестоимости единицы продукции. Расставить эти факторы по уровню их значения для прогноза общей доходности проекта. Процентная ставка доходности на капитал равен 15% годовых.

Таблица 16

| года | Объем инвестиций, т.грн. | Прогноз продаж, ед. | Цена 1 ед., Грн. | Себестоимость 1 ед., Грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8500 | - | - | - |
| 2 | 900 | 500 | 100 | 85 |
| 3 | 730 | 1000 | 98 | 84 |
| 4 | - | 1500 | 95 | 80 |
| 5 | - | 1500 | 95 | 80 |

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Задача 1. Нарисуйте схему управления качеством проекта по построению беседку и постройте сетевой график выполнения этого проекта.

Задача 2. Крупная фирма по продаже компьютерной техники исследовала не с а планируемое поворота продукции от потребителей на протяжении предыдущих двенадцати месяцев. Причины возвращения были классифицированы следующим образом и представлены в таблице в порядке убывания значимости (табл. 19 ).На основе данных, приведенных в табл. 7, построить диаграмму Парето.

Таблица 1

Причины возвращения продукции и их удельный

вес в общем количестве возвратов

| Причина возвращения | число возвратов по этой пр и чиной | удельный вес пр и чины (%) |
| --- | --- | --- |
| Ошибки в комплектации | 65 |  |
| Ошибки в составлении | 60 |  |
| Ошибки при регулировании | 20 |  |
| Ошибки при настройки | 18 |  |
| недостатки конструкции | 12 |  |
| Неправильная эксплуатации а ция | 11 |  |
| неправильная транспортировка | 4 |  |
| Низкая квалификация пользователя | 4 |  |
| Неудовлетворительное это р вис | 4 |  |
| несоответствие системе | 2 |  |
| вместе |  |  |

Раскройте сущность возможных причин и определите наиболее влиятельные. К примеру.

Причина 1. Для ремонта оборудования использована неверная с азапасной часть. Информация, которую получил инженер, была надежная, но он неправильно предсказал характер поломки.

Причина 2. Для ремонта оборудования использована неверная с а запасной часть, так как присутствовала недостаточная информация, когда запрос был принят.

Причина 3. Для ремонта оборудования использована неверная с а запасной часть, потому что произошла поломка оборудования, не зарегистрированного в в текущих отчетах.

Причина 4. Для ремонта оборудования использована неверная с а запасной часть, потому что эта запасная часть была неправильно издана и н инженерами со склада.

Причина 5. Для ремонта оборудования необходимая часть отсутствовала.

Причина 6. Для ремонта оборудования использованы не то инструме н ты.

Другие причины.

Критерии оценки (в баллах):

- 90-100 баллов выставляется студенту, если составлен правильный алгоритм решения задачи; в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок; получен верный ответ; задача решена рациональным способом;

- 75-89 баллов выставляется студенту, если составлен правильный алгоритм решения задачи; в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;

- 60-74 баллов выставляется студенту, если задание понято правильно; в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде;

- 0-59 баллов выставляется студенту, если задача не решена или решена неправильно.

Задания для контрольной работы

Теоретический вопрос.

1. Проект как объект управления

2. Основные признаки проекта

3. Проекты – основной инструмент стратегического развития организации

4. Классификация и характеристика проектов

5. Жизненный цикл и фазы проекта

6. Окружение и участники проекта

7. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных структур управления проектами

8. Организационные структуры проектов

9. Инициирование и планирование в управлении проектами

10. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами

11. Процессы анализа и завершения проекта

12. Основные этапы и особенности развития управления проектами

13. Процессы управления проектом

14. Функции управления проектом

15. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.

16. Управление стоимостью и финансированием проекта

17. Управление качеством и рисками проекта

18. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта

19. Управление изменениями и безопасностью проекта

20. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта

21. Управление системами и коммуникациями проекта

22. Проектное финансирование. Источники проектного финансирования

23. Бизнес-план и оценка эффективности проекта

- Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации

- Управление проектами в ХХ1 веке (стандарты, подходы)

- Источники проектного финансирования

- Формы и схемы проектного финансирования

- Стандарты управления проектами

- Управление качеством проекта

- Особенности развития управления проектами за рубежом

Критерии оценки (в баллах):

Максимальная оценка 100 баллов.

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос

- 90-100 баллов выставляется студенту, если ответ был полным с незначительным количеством неточностей;

- 75-89 баллов выставляется студенту, если в целом ответ был верным с незначительным количеством ошибок (до 15%);

- 65-74 баллов выставляется студенту, если ответ был со значительным количеством недостатков, но соответствует минимальным критериям;

- 0-64 баллов выставляется студенту, если ответ не был дан или не соответствует минимальным критериям.

Темы для написания реферата

Список тем для рефератов.

- Историческая последовательность становления проектного управления

- Сравнительная характеристика традиционного и проектного менеджмента

- Особенности проектного менеджмента в современных условиях

- Сравнительная характеристика проектного менеджмента в стране и за рубежом

- Функции управления проектами

- Методы управления проектами

- Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание

- Организационные структуры управления проектами

- Перспективы использования метода проектного финансирования

- Организация офиса проекта

- Современная концепция маркетинга в управлении проектами

- Маркетинг проекта

- Экспертиза проекта

- Торги и контракты

- Управление работами по проекту

- Менеджмент качества проекта

- Управление ресурсами проекта: управление закупками проекта

- Управление ресурсами проекта: управление поставками

- Управление ресурсами проекта: управление запасами

- Новые методы управления материально-техническим обеспечением – логистика

- Формирование и развитие команды проекта

- Организация эффективной деятельности команды проекта

- Управление персоналом команды проекта

- Психологические аспекты управления командой проекта

- Управление коммуникациями проекта

- Современные методы управления рисками проекта

- Современные программные продукты в области управления проектами

Критерии оценки (в баллах):

- 90-100 баллов выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

- 75-89 баллов выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

- 60-74 баллов выставляется студенту, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод;

- 0-59 баллов выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Блок В

ТВОРЧЕСТВО

Индивидуальное творческое задание

Задание 1. Крупная компания по производству и продаже кондитерских изделий "Венецианно" инициировала проект автоматизации документооборота, который предусматривал проектирование, разработку и внедрение Internet-сети . Как заказник проекта выступила сама фирма, а как генеральный подрядчик - консалтинговая фирма, как специализируется на представлении услуг в области современных информационных техно логий. При этом консалтинговая фирма взяла на себя обязанности самостоятельно спроектировать всю систему документооборота и создать ее силами субподрядной софтверной фирмы.

На стадии переговоров были определены объемы, сроки и стоимость проекта, которая является оплатой услуг консалтинговой фирмы. При этом оплата услуг консалтинговой фирмы зависела вит конкретных результатов - создание системы документооборота в оговоренные сроки. С общей стоимости проекта доля денежных средств шла на оплату работы софтверной фирмы, при этом работа программистов оценивалась в зависимости вит затраченного времени, то есть использовалась почасовая система оплаты труда.

После окончания первых двух этапов проекта оказалось, что Консалтингов фирма выполнила работы только по первому этапу, получила оплату за результаты только по первому этапу, но софтверной фирме заплатила уже в два этапа, то есть за все время работы программистов. Руководитель проекта со стороны консалтинговой фирмы рассчитал пока исчез контроля стоимости и доложил результаты руководству. Руководство консалтинговой фирмы показало, что данный проект с точки зрения их фирмы абсолютно нерентабелений. На совещании, посвященном обсуждению ситуации, которая сложилась, было принято решение обратиться к заказнику с предложением пересмотреть условия договора из-за серьезного увеличения объемов работ и усложнением условий их реализации.

Вопросы для анализа:

1. На основании каких показателей руководитель проекта мог бы выявить ошибки в управлення стоимости?

2.  Какие ошибки были допущены в управлення стоимостью со стороны Консалтинговые гово фирмы?

3. Как вы оцениваете решение, принятое на совещании?

4. Какое решение было бы более целесообразным, на ваш взгляд?

Задача 2.

В фирме "Бритиш Телеком" центральным элементом системы финансового контроля является бюджет. Процесс формирования бюджета начиеться с разработки пятилетнего плана. Этот план детальный. Значительное внимание в нем уделяется возможном состояния рынков и конкуренции. Он составляется в виде балансового отчета с указанием возможных прибылей и убытков. Далее на базе пятилетнего  плана менеджеры отделений разрабатывают детализированные бюджеты своих отделений.  Особое внимание они уделяют возможным доходам и расходам, которые обеспечивают выполнение  пятилетнего плана.  Для того чтобы обеспечить сопоставление данных по различным отделениям, руководство  фирмы требует, чтобы во всех отделениях бухгалтерская отчетность и расчет производственных затрат проводились в сопоставлены форме.

После того как формирование пятилетнего плана и детализированных бюджетов завершено, бюджеты становятся основными контрольными документами организации. Процедура контроля включает проведение что месячных и ежеквартальных обзорных совещаний на уровне правления отделений, на которых реально проведена деятельность и достигнутый уровень расходов сопоставляются с запланированными показателями.  При  возникновении отклонений соответствующие менеджеры должны быть готовы объяснить их причины.

Система контроля служат также инструктивно-справочной системой для тех, кто принимает участие в разработке решений. В рамках бюджетов отделений устанавливаются лимиты капитальных вложений. Руководители отделений могут принимать решения об инвестициях в пределах сумм, если соответствующие расходы в бюджете не приведены. Для больших капитальных  них расходов по крупными проектами, а также по направлению, что отсутствует  в бюджете, необходимо согласование с руководством высшего уровня.

Вопросы для анализа:

1. С какими функциями и подсистемами связана подсистема контроля в выше представленном примере?

2. Объект контроля является основным?

3. Как можно охарактеризовать описанную выше систему контроля за уровнем управления компанией?

Задача 3.

Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления персоналом, подходил к  успешному завершению. На протяжении 1,5 лет старше программист работал  в этом проекте и был очень доволен работой. Он оказался среди людей, которые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта смог создать команду, в которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого понимания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта - он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. руб. Но в ожидании завершения проекта в отдельных членов команды стало увеличиваться отрицательное отношение к работе  по проекту. На одном из совещаний старший менеджер решил поставить  вопрос о своей судьбе после завершения проекта.

Старший менеджер: "Через неделю завершается этап исследовательской экспции нашей системы и проект завершается. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень огорчает".

Руководитель проекта: "Действительно, в успехе есть определенный горький осадок. Откровенно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будем работать вместе. Однако если это и произойдет, то большинство из нашей команды попадут в другие проекты . Я думаю, сильно расстраиваться на этот случай не стоит. Все будет нормально. в нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, которая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. что касается тебя, то я готов буду принять тебя в свою новую команду или рекомендовать одном из моих коллег. При этом, повторяю, никаких гарантий предоставить не могу ".

Старший менеджер: "Новая команда - это всегда неопределенность. Создание команды - очень тонкий процесс. Все может все испортить один человек, по тем или иным причинам не в состоянии вписаться в организационную культуру. Но это самое страшное. Я готов работать в новом проекте . но меня больше пугает поворота в качестве функционального рабочего. в ходе проекта я окончательно потерял любые связи с моими бывшими коллегами. в двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно против них, но это было в интересах проекта . По-другому я не мог поступить. Представляю, какой прием мне окажем в отделении информационных технологий ".

После совещания старшему программист должен наладить отдельную часть программы, в отношении которого были предоставлены некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проекта, обнаружил в программе значительно более серьезные недостатки, чем найденные во время опытной эксплуатации. После обсуждения проявление ленных недостатков с другими членами команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект был завершен с задержкой на 8 месяцев и преувеличением бюджета на 75 тыс.руб.

Вопросы для анализа:

1. В чем суть проблемы, в приведенной выше ситуации?

2. Каким образом руководителю проекта можно было погасить негативные тенденции в развитии команды?

3. Каким образом негативные тенденции, сложившиеся могли повлиять на судьбу проекта?

Задача 4.

На промышленном предприятии в связи с созданием нового производственного подразделения требуются специалисты в области заготовок, производства, сбыта, финансов и кадров. Какие критерии отбора может использовать руководство:

а) профессиональный опыт; б) образование по специальности; в) знания иностранных языков; г) наличие связей; д) умение управлять автомобилем; е) коммуникабельность; ж) способности к логическому мышлению; с) честность.

Проранжируйте эти критерии по уровню их важности для каждой из должностей и обоснуйте выбор.

Руководство предприятия планирует создать дочернюю фирму. Целью фирмы является получение прибыли от оказания услуг. Нежелательными последствиями является то, что нанятый персонал может отвлекаться на выполнение других работ вне фирмы, а также то, что интересы сотрудников фирмы, которые могут и хотят как можно больше заработать на предоставлении услуг, приходят в противоречие с интересами самой главной фирмы. Что сделать дочернюю фирму эффективной предлагается:

1) привлечь только узкоспециализированных специалистов в области маркетинга, производства и финансов, чтобы их интересы не пересекались;

2) под угрозой увольнения запрещается работать на другие фирмы;

3) предоставить обещание компенсировать работникам недополученную доход, если они работать только в дочерней фирме;

4) в каждом конкретном случае четко распределять работу "под проект" и ставить временные и денежные рамки его выполнения.

- Задача 5.

Консультанту необходимо предлагать новые идеи для расширения производства и реализации авторучек. После обсуждения со специалистами а мы организации установлено, что главные признаки авторучек - это качество, цвет, размер, форма, цена, долговечность. Применение рассматриваемого метода включает следующие шаги.

1. Создание диапазона значений для каждого признака. В таблице 1 приведено по пять альтернатив - от А до Е.

2. Создание списка из разных потенциальных изделий путем комбинации значений рассматриваемых признаков.

3. С потенциальных изделий, число которых может быть достаточно великим, выбираем возможно новое изделие.

Таблица 1

Матрица признаков и альтернатив

| № | признаки | значение признака |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п / п |  | А | Б | С | Д | Е |
| 1 | Качество (балл) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | цвет | белый | черный | фиолетовый | красный | синий |
| 3 | Размер (мм) | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 |
| 4 | форма | цилиндр | трехгранник | эллипс | Перо "птицы" | комбинированная |
| 5 | Цена (руб.) | 1 | 2,5 | 3,6 | 7,8 | 12 |
| 6 | Срок службы (мес.) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |

Потенциальные изделия:

1 - 1А, 2С, 3В, 4С, 5Д, 6Д;

2 - 1Е, 2Е, 3Д, 4Д, 5С, 6В;

3 - и др.

По приведенному примеру выберите изделие и предложите новые идеи по их промышленного производства. Для построения матрицы используйте MS Excel.Выведите на принтер отчет о результатах определения комбинаций потенциальных изделий.

Критерии оценки (в баллах):

- 90-100 баллов выставляется команде (студенту команды), если правильно установлены цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта; выполнены все требования к составлению и оформлению бизнес-плана создания нового предприятия: предложена продукция, которая пользуется спросом и обладает уникальными свойствами; проведено глубокое исследование рынка и разработана эффективная маркетинговая стратегия; сформировано оптимальное штатное расписание; сделан прогноз прибыли и убытков деятельности предприятия; сформулированы выводы по реализации бизнес-проекта; даны правильные ответы на поставленные вопросы;

- 75-89 баллов выставляется команде (студенту команды), если правильно установлены цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта; выполнены все требования к составлению и оформлению бизнес-плана создания нового предприятия: предложена продукция, которая пользуется спросом, но не обладает уникальными свойствами; проведено недостаточно глубокое исследование рынка, что привело к разработке малоэффективной маркетинговой стратегии; сформировано оптимальное штатное расписание; сделан прогноз прибыли и убытков деятельности предприятия; сформулированы выводы по реализации бизнес-проекта; даны правильные ответы на поставленные вопросы;

- 60-74 баллов выставляется команде (студенту команды), если правильно установлены цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта; выполнены только основные требования к составлению и оформлению бизнес-плана создания нового предприятия: предложена продукция, которая пользуется ограниченным спросом; проведено недостаточное исследование рынка; не разработана эффективная маркетинговая стратегия; сформировано неоптимальное штатное расписание; допущены ошибки в прогнозе прибыли и убытков деятельности предприятия; не на все поставленные вопросы даны верные ответы;

- 0-59 баллов выставляется команде (студенту команды), если не правильно установлены цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта; не выполнены все требования к составлению и оформлению бизнес-плана создания нового предприятия; сделан ошибочный прогноз прибыли и убытков деятельности предприятия; сформулированы не верные выводы по реализации бизнес-проекта; на поставленные вопросы не даны верные ответы.

Блок Г

ОЦЕНИВАНИЕ

Перечень вопросов к экзамену.

- Сущность проектной деятельности.

- Управление проектами как специфическая отрасль менеджмента.

- Цели и процессы в управлении проектами.

- Модель управления проектом.

- Функции проектного менеджмента.

- Закономерности свойственные процессам управления сложными системами

- Подходы в управлении проектами

- Сущность и функции структуризации проекта.

- Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры.

- Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта.

- Трехнаправленная структуризация проекта

- Место и функции планирования и контроля в управлении проектами.

- Виды планов.

- Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

- Общая характеристика и виды сетевых графиков.

- Графика опережения : порядок построения и  показатели.

- Особенности стрелковых графиков.

- Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения.

- Сетевое планирование в условиях неопределенности.

- Методы сокращения длительности выполнения проекта.

- Календарное планирование проектов

- Оценка и планирование ресурсов.

- Построение ресурсных диаграмм.

- Моделирование и календарное планирование  ресурсов.

- Планирование расходов проекта.

- Модель планирования и контроля проекта.

- Методы анализа выполнения проекта.

- Прогнозирование окончательных расходов.

- Отчетность и контроль за изменениями

- Понятие риска и неопределенности.

- Классификация проектных рисков.

- Причины возникновения и последствия проектных рисков.

- Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.

- Управление проектными рисками

- Понятие качества в контексте проектного менеджмента.

- Система управления качеством проекта.

- Расходы на обеспечение качества проекта

- Управление персоналом в проекте.

- Лидерство, роль менеджера проекта.

- Команда проекта.

Критерии оценки (в баллах):

- 90-100 баллов выставляется студенту, если ответ был полным с незначительным количеством неточностей;

- 80-89 баллов выставляется студенту, если в целом ответ был верным с незначительным количеством ошибок (до 10%);

- 75-79 баллов выставляется студенту, если в целом ответ был верным с незначительным количеством ошибок (до 15%);

- 70-74 баллов выставляется студенту, если ответ был со значительным количеством недостатков;

- 60-69 баллов выставляется студенту, если ответ соответствует минимальным критериям;

- 35-59 баллов выставляется студенту, если ответ не вполне соответствует минимальным критериям;

- 0-34 баллов выставляется студенту, если ответ не был дан или не соответствует даже минимальным критериям.

Образец оформления экзаменационного билета

| Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факультет |  |  | Экономико-правовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра |  |  | Экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательная программа |  |  |  |  |  |  |  | магистратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подготовки/специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.04.01 Экономика |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль/специализация |  |  |  |  |  |  | Экономика предприятий и организаций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная дисциплина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Инновационное развитие предприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цели и процессы в управлении проектами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модель управления проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Календарное планирование проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено на заседании кафедры экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол № ___ от «___» ___________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой |  |  |  |  |  |  |  | О.А. Удалых |  |  |  |  | Экзаменатор |  |  | Е.Ю.Томашевская |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |