МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов направления подготовки 35.04.04 «Агрономия», 36.04.01 «Зоотехния»

(профиль: Экономика предприятий и организаций)

образовательного уровня магистратура

всех форм обучения

Макеевка,  2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов направления подготовки 35.04.04 «Агрономия», 36.04.01 «Зоотехния»

(профиль: Экономика предприятий и организаций)

образовательного уровня магистратура

всех форм обучения

Макеевка, 2024 г.

УДК 65.012

Удалых О.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика  (профиль: Экономика предприятий и организаций) образовательного уровня магистратура всех форм обучения / О.А. Удалых. – Макеевка: ДОНАГРА, 2024. – 25 с.

Рецензенты:

Гизатуллина Е. Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Герасименко И.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии с основной образовательной программой подготовки магистров направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (профили: экономика предприятий и организаций). Методические рекомендации включают цели и задачи самостоятельной работы по дисциплине, содержание учебной дисциплины по разделам, вопросы для самоподготовки, перечень вопросов для подготовки к зачету, список рекомендованной литературы.

Рассмотрено на заседании предметно-методической комиссии кафедры экономики

Протокол № 1  от “30” августа  2024 года

Утверждено на заседании кафедры экономики

Протокол № 1  от “30” августа  2024 года

© ДОНАГРА, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 2. Структура дисциплины |  |
| 3. Оценивание знаний студентов |  |
| 4. Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала дисциплины по разделам |  |
| 5. Вопросы для подготовки к итоговому контролю |  |
| Список рекомендованной литературы |  |

1. Общие положения

Целью учебной дисциплины является овладение студентами методикой управления проектами, а также приобретение навыков адаптации и внедрения проектных решений в практической деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

доведение распространенности проектной деятельности предприятий и организаций при условиях переменной рыночной среды и необходимости использования специфических методов и инструментов в управлении проектами;

представления характеристики обобщенной модели управления проектами, как системы взаимоувязанных целей, функций и инструментов, которые определяются, реализуются и используются в ходе выполнения проектов;

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков реализации основных функций управления проектами.

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» является общей теоретической и методологической основой для таких дисциплин «Бизнес-планирование», «Формирование бизнес-модели», «Экономическая диагностика», входящих в цикл подготовки магистров экономики.

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоении содержания дисциплины «Управление проектами в профессиональной деятельности» студент должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью совершенствовать организационную структуру управления предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК-5);

профессиональными компетенциями (ПК):

аналитическая деятельность:

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений  (ПК-1);

проектно-экономическая деятельность:

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПК-7);

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное использование (ПК-8);

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9);

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов предприятий, учреждений,  организаций, определять конкурентные формы регионального и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10);

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную стратегию предприятия (ПК-12);

организационно-управленческая деятельность:

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного управления всеми видами ресурсов предприятия и формирования источников их финансирования (ПК-19);

способностью принимать участие в формировании инвестиционного портфеля (ПК-20).

Результаты обучения

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

методологические основы управления проектами, сущность и виды проектов и проектной деятельности

функции и методы организации управления проектами,

методы планирования содержания проекта во времени и пространстве, содержание, структуру и порядок разработки проектов предприятия,

сущность и методы управления затратами проекта,

методы контроля выполнения проекта,

особенности управления рисками проектной деятельности,

сущность и методики управления качеством проекта,

методы формирования и развития команды проекта,

методики автоматизации процессов управления проектами.

уметь:

подготовить проект для предприятия,

оценить основные показатели эффективность проекта предприятия,

владеть:

методикой формирования проекта,

методикой оценивания эффективности проектов предприятия.

Самостоятельная работа студентов направлена на полное усвоение ими учебного материала. Во время самостоятельной работы студенты прорабатывают  теоретический материал, выполняют индивидуальные задания.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины включает:

-       поиск и изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине,

-       подготовка к семинарским занятиям по дисциплине,

-       написание рефератов, докладов, сообщений по отдельным темам,

-       подготовка к промежуточному контроля,

-       подготовка индивидуального задания по дисциплине.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Систематическая самостоятельная работа студента является основой изучения учебной дисциплины. Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины предусмотрено на всем протяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные и семинарские занятия, текущий и итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы студента.

Структура дисциплины, ее объем и формы контроля с указанием количества часов самостоятельной работы студентов представлено в табл. 1. Тематический план дисциплины представлен в таблице 1.

Таблица 1

Структура дисциплины с указанием часов самостоятельной работы студентов

| Наименование показателей | Укрупненная группа, направление подготовки, квалификационный уровень | Характеристика учебной дисциплины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очная форма обучения |  | заочная форма обучения |  |
| Количество зачетных единиц – 4 | Укрупненная группа 38.00.00 - «Экономика и управление» | Дисциплина вариативной части профессионального цикла |  |  |  |
|  | Направление подготовки: 38.04.01 Экономика |  |  |  |  |
|  | Профиль: Экономика предприятий и организаций | Семестр |  |  |  |
| Общее количество часов – 144 |  | - |  |  | 1-й |
|  |  | Лекции |  |  |  |
|  | квалификационный уровень: магистр | - |  |  | 4 |
|  |  | Практические |  |  |  |
|  |  | - |  |  | 6 |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  |  | - |  |  | 134 |
|  |  | Контрольная работа: |  |  |  |
|  |  | - | + |  |  |
|  |  | Вид контроля: экзамен |  |  |  |

Таблица 2

Тематический план изучения дисциплины

| Название разделов и тем | Количество часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очная форма |  |  |  |  |  | заочная форма |  |  |  |  |  |
|  | всего | В том числе |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | инд | с.р. |  | л | п | лаб | инд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Методологические основы управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Система управления проектами: цели, функции, структура | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |  |  | 14 |
| Тема 2. Организация управления проектами | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |  |  | 13 |
| Тема 3. Планирование содержания проекта | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |  |  | 13 |
| Тема 4. Планирование проекта во времени | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 2 |  |  | 14 |
| Тема 5. Управление затратами проекта | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 |  |  | 14 |
| Итого по разделу 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2 | 4 |  |  | 68 |
| Раздел 2. Технологии управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Контроль выполнения проекта | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 1 |  |  | 15 |
| Тема 7. Управление рисками проектов | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 1 |  |  | 15 |
| Тема 8. Управление качеством выполнения проекта | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |  |  | 12 |
| Тема 9. Формирование и развитие команды проекта | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - |  |  | 12 |
| Тема 10. Автоматизация процессов управления проектами | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |  |  | 12 |
| Итого по разделу 2 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 | 2 |  |  | 66 |
| #### Всего часов | - | - | - | - | - | - | 144 | 4 | 6 |  |  | 134 |

3. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Критерии оценки формируются исходя из требований Положения об организации учебного процесса в ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

Шкала оценивания: национальная и ECTS

| По шкале ECTS | Сумма балов за все виды учебной деятельности | По государственной шкале |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для экзамена, курсовой работы, практики | для зачета |  |
| A | 90-100 | «Отлично» (5) | зачтено | отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей |
| B | 80-89 | «Хорошо» (4) |  | хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%) |
| C | 75-79 |  |  | хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15%) |
| D | 70-74 | «Удовлетворительно» (3) |  | удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков |
| E | 60-69 |  |  | достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии |
| FX | 35-59 | «Неудовлетворительно» (2) | не зачтено с возможностью повторной сдачи | неудовлетворительно – с возможностью повторной аттестации |
| F | 0-34 | «Неудовлетворительно» | не зачтено с обязательным повторным изучением дисциплины | неудовлетворительно – с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией) |

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление проектами в профессиональной деятельности» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать учебную, научную, справочную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарских занятиях; для эффективной подготовки к итоговому зачету.

К видам самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины относятся:

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;

- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной литературе;

- подготовка к сообщению или беседе на семинарском занятии по заданной преподавателем теме;

- написание и защита реферата, доклада;

- подготовка к текущему и итоговому контролю по дисциплине.

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется в следующей последовательности:

- Ознакомление с перечнем и содержанием разделов, которые должны быть усвоены студентом.

- Ознакомление с рекомендациями по изучению разделов, которые изучаются в соответствии с методическими рекомендациями.

- Изучение и конспектирование рекомендованной литературы, которая касается изучаемого раздела.

- Ознакомление с новыми книгами, брошюрами, статьями в периодических изданиях и сборниках.

- Выполнение индивидуальных заданий по разделам.

- Подготовка к экзамену.

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины выступают:

- конспект лекций по дисциплине;

- учебные пособия по отдельным темам;

- научные статьи в периодической печати и научных сборниках;

- научные монографии;

- электронные ресурсы.

Формой контроля знаний студента по каждой теме являются ответы на контрольные вопросы, а в целом по дисциплине – итоговый контроль в форме зачета, экзамена.

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.

Раздел 1. Методологические основы управления проектами

Тема 1. Система управления проектами : цели, функции, структура

Общая характеристика управления проектами. Сущность проектной деятельности. Управление проектами в профессиональной деятельности как специфическая отрасль менеджмента. Цели и процессы в управлении проектами. Модель управления проектом. Функции проектного менеджмента. Характеристика модели управления проектами. Процедуры в управлении проектами. Структура проекта и его окружение.

Тема 2. Организация управления проектами

Организационное обеспечение управления проектами. Основы создания организационной структуры проекта. Основные формы проектных структур. Внутренние организационные структуры в крупных проектах. Структуризация проекта. Сущность и функции структуризации проекта. Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры. Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта. Трехнаправленная структуризация проекта

Тема 3. Планирование содержания проекта

Место и функции планирования и контроля в управлении проектами. Виды планов по различным классификационным признакам. Структура проекта предприятия.  Характеристика отдельных разделов проекта. Контроль реализации проектов. Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

Тема 4. Планирование проекта во времени

Основы сетевого и календарного планирования проекта. Общая характеристика и виды сетевых графиков. Графики опережения: порядок построения и  показатели. Особенности стрелковых графиков. Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Методы сокращения длительности выполнения проекта. Календарное планирование проектов.

Тема 5. Управление затратами проекта

Сущность и назначение планирования ресурсов проекта. Сущность и назначение планирования расходов на реализацию проекта. Оценка в планировании ресурсов проекта. Сущность и назначение ресурсных диаграмм. Особенности построения ресурсных диаграмм проекта. Моделирование и календарное планирование  ресурсов. Планирование расходов проекта.

Раздел 2. Технологии управления проектами

Тема 6. Контроль выполнения проекта

Сущность и назначение контроля в управлении проектами. Анализ выполнения проекта. Методы анализа выполнения проекта. Прогнозирование окончательных расходов. Корректировка планов. Отчетность и контроль за изменениями в реализации проекта.

Тема 7. Управление рисками проектов

Понятие риска и неопределенности.  Классификация проектных рисков. Причины возникновения и последствия проектных рисков. Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Управление проектными рисками.

Тема 8. Управление качеством выполнения проекта

Понятие качества в контексте проектного менеджмента. Управление качеством проекта и система управления качеством проекта. Элементы системы управления качеством проекта. Стандарты качества.  Расчет и оценка оптимальности расходов на обеспечение качества проекта.

Тема 9. Формирование и развитие команды проекта

Управление персоналом в проекте. Понятие лидерства. Качества лидера. Роль менеджера в формировании и реализации проекта. Команда проекта. Методы формирования команды. Критерии эффективности работы команды. Факторы, влияющие на эффективность работы команды. Мотивация персонала и ее роль в обеспечении эффективной работы команды.

Тема 10. Автоматизация процессов управления проектами

Программное обеспечение управление проектом. Общая характеристика автоматизированных систем управления проектами. Microsoft project. Open plan professional. Spider project.  Sure Trek Project Manager и Primavera Project Planner (P3).

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Управление проектами в профессиональной деятельности» предусматривает выполнение коллективных заданий.

Коллективные задания для самостоятельной работы выполняются всеми студентами и предусматривают обобщение учебного материала по отдельным вопросам курса (по отдельным темам) в виде опорного конспекта. Выполнение этих заданий контролируется преподавателем во время проведения практических и семинарских занятий путем тестирования, участия в дискуссии, выполнения ситуационных заданий и тому подобное, а также при проведении текущего контроля знаний по дисциплине.

Самостоятельная внеаудиторная работа студента предусматривает выполнение индивидуальных заданий – проработка периодических изданий, обработка законодательной и нормативной базы, робота со статистическими материалами, самотестирование, подготовка реферата с его следующей презентацией в аудитории с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных студентами во время обучения.

В случае необходимости студенты могут обращаться за консультацией преподавателя согласно графика консультаций, утвержденного кафедрой.

Тематика самостоятельной работы для коллективной проработки

| № | Название темы | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система управления проектами: цели, функции, структура | 14 |
| 1.1 | Сущность проектной деятельности | 5 |
| 1.2 | Управление проектами в профессиональной деятельности как специфическая отрасль менеджмента | 5 |
| 1.3 | Цели и процессы в управлении проектами | 4 |
| 2 | Организация управления проектами | 13 |
| 2.1 | Сущность и функции структуризации проекта | 3 |
| 2.2 | Однонаправленная структуризация – создание рабочей структуры | 3 |
| 2.3 | Двухнаправленная структуризация и кодирование проекта | 3 |
| 2.4 | Трехнаправленная структуризация проекта | 4 |
| 3 | Планирование содержания проекта | 13 |
| 3.1 | Место и функции планирования и контроля в управлении проектами | 4 |
| 3.2 | Виды планов | 4 |
| 3.3 | Современные тенденции в планировании и контроле проектов | 5 |
| 4 | Планирование проекта во времени | 14 |
| 4.1 | Общая характеристика и виды сетевых графиков. | 2 |
| 4.2 | Графики опережения: порядок построения и показатели. | 2 |
| 4.3 | Особенности стрелковых графиков. | 2 |
| 4.4 | Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения. | 2 |
| 4.5 | Сетевое планирование в условиях неопределенности. | 2 |
| 4.6 | Методы сокращения длительности выполнения проекта. | 2 |
| 4.7 | Календарное планирование проектов. | 2 |
| 5 | Управление затратами проекта | 14 |
| 5.1 | Оценка и планирование ресурсов | 3 |
| 5.2 | Построение ресурсных диаграмм | 3 |
| 5.3 | Моделирование и календарное планирование ресурсов | 3 |
| 5.4 | Планирование затрат | 5 |
| 6 | Контроль выполнения проекта | 15 |
| 6.1 | Модель планирования и контроля проекта | 4 |
| 6.2 | Методы анализа выполнения проекта | 4 |
| 6.3 | Прогнозирование окончательных затрат | 4 |
| 6.4 | Отчетность и контроль за изменениями | 3 |
| 7 | Управление рисками проекта | 15 |
| 7.1 | Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. | 4 |
| 7.2 | Причины возникновения и последствия проектных рисков. | 4 |
| 7.3 | Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. | 4 |
| 7.4 | Управление проектными рисками. | 3 |
| 8 | Управление качеством выполнения проекта | 12 |
| 8.1 | Понятие качества в контексте проектного менеджмента | 4 |
| 8.2 | Система управления качеством проекта | 4 |
| 8.3 | Затраты на обеспечение качества проекта | 4 |
| 9 | Формирование и развитие команды проекта | 12 |
| 9.1 | Лидерство, роль менеджера проекта. | 4 |
| 9.2 | Команда проекта | 4 |
| 9.3 | Мотивация персонала | 4 |
| 10 | Автоматизация процессов управления проектами | 12 |
| 10.1 | Программное обеспечение управление проектом. | 4 |
| 10.2 | Общая характеристика автоматизированных систем управления проектами. Microsoft project. | 4 |
| 10.3 | Open plan professional. Spider project. Sure Trek Project Manager и Primavera Project Planner (P3). | 4 |

Индивидуальные контрольные задания:

1. Проект как объект управления

2. Основные признаки проекта

3. Проекты – основной инструмент стратегического развития организации

4. Классификация и характеристика проектов

5. Жизненный цикл и фазы проекта

6. Окружение и участники проекта

7. Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта.

8. Типы схем организационных структур управления проектами

9. Организационные структуры проектов

10. Инициирование и планирование в управлении проектами

11. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами

12. Процессы анализа и завершения проекта

13. Основные этапы и особенности развития управления проектами

14. Процессы управления проектом

15. Функции управления проектом

16. Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта.

17. Управление стоимостью и финансированием проекта

18. Управление качеством и рисками проекта

19. Управление человеческими и материальными ресурсами проекта

20. Управление изменениями и безопасностью проекта

21. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта

22.Управление системами и коммуникациями проекта

23. Проектное финансирование. Источники проектного финансирования

24. Бизнес-план и оценка эффективности проекта

25. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации

26. Управление проектами в профессиональной деятельности в ХХ1 веке (стандарты, подходы)

27. Источники проектного финансирования

28. Формы и схемы проектного финансирования

29. Стандарты управления проектами

30. Управление качеством проекта

31. Особенности развития управления проектами за рубежом

6. Вопросы для подготовки к итоговому контролю (экзамену)

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену

- Сущность проектной деятельности.

- Управление проектами в профессиональной деятельности как специфическая отрасль менеджмента.

- Цели и процессы в управлении проектами.

- Модель управления проектом.

- Функции проектного менеджмента.

- Закономерности свойственные процессам управления сложными системами

- Подходы в управлении проектами

- Сущность и функции структуризации проекта.

- Однонаправленная структуризация - создание рабочей структуры.

- Двухнаправленная структуризация и кодировка проекта.

- Трехнаправленная структуризация проекта

- Место и функции планирования и контроля в управлении проектами.

- Виды планов.

- Современные тенденции в планировании и контроле проектов.

- Общая характеристика и виды сетевых графиков.

- Графика опережения : порядок построения и  показатели.

- Особенности стрелковых графиков.

- Преимущества и дополнительные возможности графиков опережения.

- Сетевое планирование в условиях неопределенности.

- Методы сокращения длительности выполнения проекта.

- Календарное планирование проектов

- Оценка и планирование ресурсов.

- Построение ресурсных диаграмм.

- Моделирование и календарное планирование  ресурсов.

- Планирование расходов проекта.

- Модель планирования и контроля проекта.

- Методы анализа выполнения проекта.

- Прогнозирование окончательных расходов.

- Отчетность и контроль за изменениями

- Понятие риска и неопределенности.

- Классификация проектных рисков.

- Причины возникновения и последствия проектных рисков.

- Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.

- Управление проектными рисками

- Понятие качества в контексте проектного менеджмента.

- Система управления качеством проекта.

- Расходы на обеспечение качества проекта

- Управление персоналом в проекте.

- Лидерство, роль менеджера проекта.

- Команда проекта.

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами : учеб. пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015. – 112 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/7ymm/ot2kNMWwK.

2. Виноградова, С.А., Управление проектами в профессиональной деятельности: учебное пособие / С.А. Виноградова, А.Ю. Красильникова, Р.А. Миронов – Дзержинск: Издательство «Конкорд», 2015. – 261 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/DZtK/rWNknq1KV.

3. Управление проектами в профессиональной деятельности : учеб. пособие / В. И. Денисенко [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. И. Денисенко, д-ра экон. наук, проф. Н. М. Филимоновой ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 108 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/GJuH/XMSk1KEVr.

4. Маркина, Т.А. Управление проектами в профессиональной деятельности в информационных технологиях: учебное пособие / Т.А. Маркина – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 88 с – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/DV1W/Fd4Q4Pq74.

Дополнительная:

- Ноздріна, Л.В. Управління проектами : підручник / Л.В. Ноздріна, В.І Ящук, О.І. Полотай, за заг. ред. Л.В. Ноздріної. – К. : Центр учбової літератури, 2010 . –  432 с.

- Тарасюк, Г.М. Управління проектами : навч. посібник / Г.М. Тарасюк, М.П. Поліщук. – 2-е видання. – К. : Каравела, 2012. – 320 с.

- Боронина, Л.Н. Основы управления проектами : учеб. пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015. – 112 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/Kkw5/SnBcZYbXr

- Войку, И.П. Управление проектами в профессиональной деятельности : конспект лекций / И.П. Войку. – Псков: Псковский государственный университет, 2012. – 204 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/MbJ3/D8VZ1YnvJ

- Дульзон, A.A. Управление проектами в профессиональной деятельности : учеб. пособие / А. А. Дульзон;  Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – 3-е изд., перераб. и доп. – Toмск: Изд-во Томского  политехнического университета, 2010. – 334 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/DL4Y/VQPFzT5Wm

- Зуб, А.Т. Управление проектами в профессиональной деятельности : учебник и практикум  / А. Т. Зуб. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 422 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/JNst/R4cjCcCCE

- Карпов, Э. А. Организация производства и менеджмент : учеб. пособие / Э. А. Карпов. – 4-е изд., стер. – Старый Оскол : ТНТ, 2010. – 768 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/LzXM/CSarZ6iZH

- Маркин, Ю. П. Экономический анализ : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и другим эконом. специальностям / Ю. П. Маркин. – 3-е изд., стер. – М. : Издательство «Омега-Л», 2011. – 450 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/Js4Z/zViNS46HY

- Управление инновационными проектами : учеб. пособие / Под. ред. проф. В.Л. Попова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 336 с. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/7UHN/AVT2xyqkm

Периодические издания:

- Вопросы инновационной экономики – Индексируется РИНЦ, Google Scholar. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bgscience.ru/journals/vinec/archive/

- Креативная экономика – Индексируется РИНЦ, Google Scholar, Ulrich’s. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bgscience.ru/journals/ce/archive/

Электронные ресурсы:

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека – крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов.

http://data.worldbank.org/russian – база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития (ПМР)» охватывает обширный набор экономических, социальных и экологических показателей, основанных на данных Всемирного банка и более 30 учреждений-партнеров. Она включает в себя более 900 показателей по 210 странам за период с 1960 года. Все показатели можно не только просмотреть в табличном и графическом виде на экране, но и свободно скачать в формате MS Excel.

http://www.ssrn.com/ – The Social Science Research Network (SSRN) – сайт, созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты научных исследований по всем разделам экономической науки.

http://search.ebscohost.com/ - электронные ресурсы компании EBSCO Publishing. База данных Business Source Premier содержит полные тексты более чем 2300 журналов и полные тексты статей из более чем 1100 рецензируемых изданий.